REPUBLIKA HRVATSKA

KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DRNJE

Općinsko vijeće

KLASA: 240-01/25-01/08

URBROJ: 2137-4-25-1

Drnje, _. prosinca 2025.god.

Temeljem članka 17., stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22), članka 52. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“ broj 66/21) te članka 30. Statuta Općine Drnje („Službeni glasnik Koprivničko - križevačke županije“ broj 5/14, 3/18, 5/20, 4/21 i 9/21. – pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Drnje na svojoj 4. sjednici, održanoj _. Prosinca 2025. godine, donosi

PLAN RAZVOJA

sustava civilne zaštite na području Općine Drnje za 2026. godinu

s trogodišnjim financijskim učincima

1. UVOD

Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22) definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju Analizu stanja i godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te Smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.

Na temelju Analize o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Drnje za 2025. godinu i Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Drnje za razdoblje 2024. - 2027. godine, donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Drnje za 2026. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (u daljnjem tekstu: Plan razvoja sustava civilne zaštite).

2. PLANSKI DOKUMENTI

U tabeli 1. navedeni su dokumenti iz područja civilne zaštite koje je potrebno izraditi u 2026. godini.

Tablica 1: Popis dokumenata iz područja civilne zaštite koje je Općina Drnje u potrebi izraditi u 2025.god.

| R.Br. | Naziv dokumenta | Izrađivač | Rok izrade | Donosi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odluka o imenovanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite | Općina | Ožujak 2026. | Općinsko vijeće |
| 3. | Izrada elaborata za vježbu civilne zaštite 2025. | Upravljačka skupina | 30 dana prije održavanja vježbe civilne zaštite | Općinski načelnik |
| 4. | Plan vježbi civilne zaštite Općine za 2026.god. | Općina | Prosinac 2025. | Općinski načelnik |
| 5. | Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2025.god. | Općina | Prosinac 2025. | Općinsko vijeće |
| 6. | Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2026. godinu s trogodišnjim financijskim učincima | Općina | Prosinac 2025. | Općinsko vijeće |

2.1. VOĐENJE I AŽURIRANJE BAZE PODATAKA O PRIPADNICIMA, SPOSOBNOSTIMA I RESURSIMA OPERATIVNIH SNAGA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Općina Drnje osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite (Pravilnik o vođenju evidencije pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“ broj 75/16).

Evidencija se ustrojava za:

- za članove Stožera civilne zaštite,

- za povjerenike i zamjenike povjerenika civilne zaštite,

- za koordinatore na lokaciji.

Općina Drnje dužna je podatke o vrstama i broju pripadnika operativnih snaga zaprimljene od strane operativnih snaga i podatke koje su u obvezi izraditi samostalno dostaviti Koprivničko - križevačkoj županiji te u MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Varaždin – Područna služba civilne zaštite Koprivnica, sukladno Pravilniku o vođenju  evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite ("Narodne novine“ broj 75/16).

Kontakt podatke (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) u planskim dokumentima potrebno je kontinuirano ažurirati.

NOSITELJ: Općina Drnje

IZRAĐIVAČ: Jedinstveni upravni odjel

ROK: 30. prosinca 2026.god.

3. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

3.1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

- Pripremiti i održati vježbu operativnih snaga sustava civilne zaštite

NOSITELJ: Općina Drnje

IZVRŠITELJ: Stožer civilne zaštite, upravljačka skupina i operativne snage sustava civilne zaštite.

ROK: Sukladno donesenom Planu vježbi civilne zaštite

- Evidencija Stožera civilne zaštite, ažuriranje osobnih podataka

NOSITELJ: Općina Drnje

IZVRŠITELJ: Jedinstveni upravni odjel

ROK: kontinuirano tijekom godine

3.2. OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA

U cilju spremnosti i brzog djelovanja vatrogasna društva za 2026.god. u planu su sljedeće aktivnosti:

- kontinuirano usklađivati Plan zaštite od požara Općine,

- kontinuirano usklađivati Plan uzbunjivanja dobrovoljnih vatrogasnih društava,

- provođenje preventivnih mjera: dežurstva i ophodnje svih društava posebice u vrijeme paljenja trave, korova i „Uskrsnih krjesova“,

- opremati DVD-e u skladu s Pravilnikom o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi („Narodne novine“ broj 43/95, 91/02)

- provoditi osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova putem teorijske nastave, praktičnim, kondicijskim i tjelesnim vježbama,

- donošenje Financijskog plana i Godišnjeg programa rada,

- provjera ispravnosti postojeće opreme i vozila te nabava nove potrebne opreme,

- Organizacija natjecanja,

- Sudjelovanje na raznim natjecanjima za sve uzraste,

- Sudjelovanje u vježbama prema Planu vježbi CZ.

Tablica 2: Pregled bitnih aktivnosti planiranih za 2025. godinu – DVD Torčec

| POPIS OPREME KOJU SE PLANIRA NABAVITI U 2025.god. | - Vatrogasna brodica sa pripadajućom opremom |
| --- | --- |
| POPIS AKTIVNOSTI KOJE SE PLANIRA PROVESTI U 2025.god. | - Sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija - Promidžbene aktivnosti - Vježba Ivanje 2026. - Promicanje vatrogastva kao stručne i humanitarne djelatnosti - Organizacija kulturnih i sportskih aktivnosti - Edukacije, osposobljavanje i seminari - Rad sa vatrogasnom mladeži - Vatrogasna natjecanja - Vježba Podravina 2025. - Vježbe evakuacije u školama na području Općine Drnje - Suradnja s tijelima jedinica lokalne uprave i samouprave - Suradnja s Udrugama - Sudjelovanje u aktivnosti zaštite okoliša |

NOSITELJ: operativne snage vatrogastva Općine

IZVRŠITELJ: operativne snage vatrogastva Općine

ROK: prosinac 2026.god.

3.3. HRVATSKI CRVENI KRIŽ – Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica

GDCK Koprivnica nastavit će se pripremama za djelovanje u katastrofama i izvanrednim situacijama. Nastavit će se edukacije instruktora interventnog tima, te osposobljavanje sadašnjih volontera u Gradskom interventnom timu i novih članova interventnog tima GDCK Koprivnica te daljnje opremanje članova tima sukladno potrebama i osiguranim sredstvima. Posebno se računa na angažman više volontera na područjima općina. Za nove članove, volontere, ponovno će se organizirati tečaj, a svaki član interventnog tima usvojit će osnovna znanja iz prve pomoći, psihosocijalne podrške, sigurnosti i samozaštite te komunikacije. Zatim će se i sadašnji i novi volonteri, prema vlastitim mogućnostima i željama, specijalizirati iz nekog od područja: prve pomoći (napredna obuka), procjene situacije, poslova službe traženja, organizacije prihvata i smještaja ili osiguranja pitke vode i minimalnih higijenskih uvjeta, što i jest uloga Crvenog križa u sustavu zaštite i spašavanja.

Uloga Crvenog križa u sustavu Zaštite i spašavanja podrazumijeva sljedeće poslove:

- Organizacija prihvata i smještaj stradalih

- Psihosocijalna pomoć i podrška stradalima

- Služba traženja – obnavljane obiteljskih veza (evidencija i ured za informiranje) – sukladno posebnim zadaćama i ovlastima Službe traženja kao dijela međunarodne mreže, Strategiji obnavljanja obiteljskih veza i sukladno Pravilniku o službi traženja HCK

- Prva pomoć kao nadopuna stručnim medicinskim ekipama

- Prijem i raspodjela humanitarne pomoći

- Osiguranje pitke vode.

U slučaju velikih incidenata i katastrofa na koje lokalna zajednica ne može adekvatno odgovoriti, educirani interventni timovi i raspoloživa oprema se mobiliziraju iz drugih društava i nacionalnog društva Hrvatskog Crvenog križa i šalju u pomoć na pogođeno područje.

Tablica 3: Pregled bitnih aktivnosti planiranih za 2025. godinu – GDCK Koprivnica

| POPIS OPREME KOJU SE PLANIRA NABAVITI U 2026.god. | Informatička oprema, oprema za članove interventnog tima (odjeća, obuća i druga oprema), madraci |
| --- | --- |
| POPIS AKTIVNOSTI KOJE SE PLANIRA PROVESTI U 2026.god. | HCK GDCK Koprivnica nastavit će se pripremama za djelovanje u katastrofama i izvanrednim situacijama. Nastavit će se edukacije instruktora interventnog tima, te osposobljavanje sadašnjih volontera u Gradskom interventnom timu i novih članova interventnog tima HCK GDCK Koprivnica te daljnje opremanje članova tima sukladno potrebama i osiguranim sredstvima. Posebno se računa na angažman više volontera na područjima općina. Za nove članove, volontere, ponovno će se organizirati tečaj, a svaki član interventnog tima usvojit će osnovna znanja iz prve pomoći, psihosocijalne podrške, sigurnosti i samozaštite te komunikacije. Zatim će se i sadašnji i novi volonteri, prema vlastitim mogućnostima i željama, specijalizirati iz nekog od područja: prve pomoći (napredna obuka), procjene situacije, poslova službe traženja, organizacije prihvata i smještaja ili osiguranja pitke vode i minimalnih higijenskih uvjeta, što i jest uloga Crvenog križa u sustavu zaštite i spašavanja. HCK GDCK Koprivnica nastavit će sa sudjelovanjem na različitim vježbama, promotivnim događanjima, edukativnim aktivnostima, preventivnim djelovanjem te informiranjem građana o pripremama za izvanredne situacije u vidu Ruksaka za krizne situacije 'Set to go', kao i s popunjavanjem potrebne opreme i zaliha za izvanredne situacije. U cilju kvalitetne spremnosti i dostupnosti potrebne opreme za izvanredne situacije, HCK GDCK Koprivnica je riješilo problem nedostatka skladišnog prostora za smještaj opreme i zaliha za izvanredne situacije, preseljenjem u novu zgradu koja se između ostalog sastoji od velikog skladišnog prostora. Uloga Crvenog križa u sustavu Zaštite i spašavanja podrazumijeva sljedeće poslove: - Organizacija prihvata i smještaj stradalih - Psihosocijalna pomoć i podrška stradalima - Služba traženja – obnavljane obiteljskih veza (evidencija i ured za informiranje) – sukladno posebnim zadaćama i ovlastima Službe traženja kao dijela međunarodne mreže, Strategiji obnavljanja obiteljskih veza i sukladno Pravilniku o službi traženja HCK - Prva pomoć kao nadopuna stručnim medicinskim ekipama - Prijem i raspodjela humanitarne pomoći - Osiguranje pitke vode U slučaju velikih incidenata i katastrofa na koje lokalna zajednica ne može adekvatno odgovoriti, educirani interventni timovi i raspoloživa oprema se mobiliziraju iz drugih društava i nacionalnog društva Hrvatskog Crvenog križa i šalju u pomoć na pogođeno područje. Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica sudjelovat će u vježbi civilne zaštite Grada Koprivnice. |

Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica sudjelovat će u vježbi civilne zaštite Općine Drnje.

NOSITELJ: GDCK Koprivnica

IZVRŠITELJ: GDCK Koprivnica

ROK: prosinac 2026.god.

3.4. HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA (HGSS) – Stanica Koprivnica

HGSS je žurna javna SLUŽBA koja temeljem više zakona djeluje u području prioritetnih i neodgodivih potreba građana (sigurnost, zaštita i spašavanje ljudskih života) i koja je dužna osigurati, pripravnost, hladni pogon i raspoloživost ljudi i opreme 24 sata dnevno, 365 dana u godini, redovito održavanje znanja i sposobnosti stručnost pripadnika u vrlo zahtjevnoj, visoko rizičnoj i odgovornoj aktivnosti.

Aktivnosti HGSS – Stanice Koprivnica u 2026. godini, provodit će se sukladnu Planu rada i Programu aktivnosti koji obuhvaća zadaće održavanja spremnosti i obuke, licenciranja i produživanja licenci za gorske spašavatelje, preventive, međunarodne suradnje i opremanja Stanice. Program je sačinjen na osnovi Pravilnika o obuci pripadnika Gorske službe spašavanja, predviđenog kalendara aktivnosti i dr., a temelji se na Zakonu o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“ broj 79/06 i 110/15). Za aktivnosti predviđene ovim programom postoji zakonska obveza za osiguravanje sredstava za:

- redovitu djelatnost,

- akcije spašavanja (potražne akcije, spašavanje na nepristupačnom terenu, spašavanje u zimskim uvjetima na nepristupačnom terenu, spašavanje na divljoj vodi i poplavama, itd.),

- intervencije na nepristupačnim terenima,

- nabavka i održavanje opreme,

- preventivna djelatnost (prisutstvo članova stanice Koprivnica na organiziranim planinarskim pohodima, na takmičenjima „ekstremnih“ sportova, edukacija osoba koje borave u prirodi, edukacija turističkih djelatnika itd.).

Tablica 4: Pregled bitnih aktivnosti planiranih za 2026. godinu - HGSS - Stanica Koprivnica

| POPIS OPREME KOJU SE PLANIRA NABAVITI U 2026.god. | Planiramo nastaviti popunjavati opremu za stijensko, zimsko i speleosašavanje, otpisati staru i kupovati novu, quad, terensko vozilo, dron. Također mislimo završiti slijedeće godine naš prostor na Čardi koji će trebati opremiti (kuhinja, stolovi, projektori i sl.) te nam je 2026. godina jubilarna odnosno 10 godina od osnutka Stanice. |
| --- | --- |
| POPIS AKTIVNOSTI KOJE SE PLANIRA PROVESTI U 2026.god. | Nastaviti sa edukacijom članova putem tečajeva i edukacija, vježbe, treninzi. Akcije i intervencije ne možemo planirati. |

Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) – Stanica Koprivnica sudjelovat će u vježbi civilne zaštite Općine Drnje.

NOSITELJ: HGSS - Stanica Koprivnica

IZVRŠITELJ: HGSS – Stanica Koprivnica

ROK: prosinac 2026. god.

3.5. POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE I NJIHOVI ZAMJENICI

- Osposobljavanje povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika

NOSITELJ: Općina Drnje

IZVRŠITELJ: MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite

ROK: kontinuirano tijekom 2026.god.

- Sudjelovanje na vježbi operativnih snaga (potres)

NOSITELJ: Općina Drnje

IZVRŠITELJ: Stožer civilne zaštite, upravljačka skupina i operativne snage sustava civilne zaštite

ROK: Sukladno donesenom Planu vježbi civilne zaštite

- Evidencija povjerenika i zamjenika povjerenika, ažuriranje osobnih podataka

NOSITELJ: Općina Drnje

IZVRŠITELJ: Jedinstveni upravni odjel

ROK: kontinuirano tijekom godine

3.6. KOORDINATORI NA LOKACIJI

Ovisno o specifičnostima izvanrednog događaja načelnica Stožera civilne zaštite Općine Drnje određuje koordinatora i upućuje na lokaciju sa zadaćom koordiniranja djelovanja različitih operativnih snaga sustava civilne zaštite i komuniciranja sa Stožerom tijekom trajanja poduzimanja mjera i aktivnosti na otklanjanju posljedica izvanrednog događaja.

Stožer civilne zaštite Općine Drnje nakon zaprimanja obavijesti o velikoj nesreći ili katastrofi odmah po saznanju mobilizira Koordinatora na lokaciji i upućuje ga na mjesto incidenta prije dolaska operativnih snaga.

- Sudjelovanje na vježbi operativnih snaga (potres)

NOSITELJ: Općina Drnje

IZVRŠITELJ: Stožer civilne zaštite, upravljačka skupina i operativne snage sustava civilne zaštite

ROK: Sukladno donesenom Planu vježbi civilne zaštite

- Evidencija koordinatora na lokaciji, ažuriranje osobnih podataka

NOSITELJ: Općina Drnje

IZVRŠITELJ: Jedinstveni upravni odjel

ROK: kontinuirano tijekom godine

3.7. PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

Sukladno potrebi pretpostavljenog izvanrednog događaja, pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Drnje sudjeluju u vježbi civilne zaštite Općine Drnje.

- Evidencija pravnih osoba od interesa za sustava civilne zaštite, ažuriranje osobnih podataka

NOSITELJ: Općina Drnje

IZVRŠITELJ: Jedinstveni upravni odjel

ROK: kontinuirano tijekom godine

4. SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA

Cilj: uspostava sustava uzbunjivanja. U organizaciji zaštite i spašavanja u Općini, pored ostalih subjekata, telekomunikacijska podrška, odnosno sustav veza u kriznim situacijama, pokazao se vrlo bitnim čimbenikom kvalitetnog sustava zaštite i spašavanja, stoga je potrebno:

- nastaviti rad na unaprjeđenju sustava uzbunjivanja stanovništva u slučaju velikih nesreća i katastrofa

- provjeriti čujnost sirena na području Općine Drnje.

Izvršitelji: Operateri (vlasnici objekata s opasnim tvarima), MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Varaždin – Područna služba civilne zaštite Koprivnica, operativne snage vatrogastva s područja Općine Drnje i Općina Drnje.

5. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Cilj: racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanje sustava civilne zaštite. Prema Zakonu o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22), izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje  i uvježbavanje operativnih snaga. Prema tome, u proračunu Općine Drnje za 2026.god., u skladu s ostalim posebnim propisima, implementirat će se sljedeće stavke:

6. ZAKLJUČAK

Donošenjem Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22) i zakonskih akata proizlaze zadaće i okvirna dinamika provođenja poslova u sustavu civilne zaštite Općine Drnje.

U 2025. godini pokazuje se potrebnim nastaviti aktivni rad u usklađenju i unaprjeđenju sustava civilne zaštite Općine Drnje i to posebice sljedećim aktivnostima:

- ažuriranje postojećih planskih dokumenata,

- osposobljavanjem i opremanjem operativnih snaga sustava civilne zaštite,

- ažuriranjem podataka o operativnim snagama u sustavu civilne zaštite,

- osiguravanjem planiranih proračunskih sredstva za organizaciju i razvoj sustava    civilne zaštite.

7. STUPANJE NA SNAGU PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE DRNJE ZA 2026. GODINU S TROGODIŠNJIM FINANCIJSKIM UČINCIMA

Ovaj Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Drnje za 2026. godinu s trogodišnjim financijskim učincima objavit će se u “Službenom glasniku Koprivničko.križevačke županije”, a stupa na snagu 1. siječnja 2026. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DRNJE

PREDSJEDNIK:

Goran Kolarek